	BCH ĐOÀN TỈNH HÀ TĨNH

***

Số 211 BC/TĐTN - TTNTH
	         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

    

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 6  năm 2014


BÁO CÁO

Kết quả tháng thứ nhất Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2014
(Từ ngày 31/5 đến ngày 27/6/2014)
Sau 1 tháng triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè, bám sát hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, các cơ sở Đoàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động thiết thực và hiệu quả theo các tuyến đối tượng và các mảng hoạt động cụ thể. Kết quả đạt được như sau:

I. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Hướng dẫn số 147 HD/TĐTN- TTNTH, ngày 23/5/2014 về việc tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2014. 
- Tham mưu công văn mời 09 ngành liên quan tham gia thành viên Ban chỉ đạo; tham mưu quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2014 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo.

- Tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè vào ngày 31/5/2014 tại Thị xã Hồng Lĩnh và chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức được 67 hoạt động hưởng ứng. 

- Chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch, tham mưu công văn chỉ đạo của cấp ủy, xây dựng kế hoạch, đăng ký hoạt động hàng tháng gửi về Ban thường trực để tổng hợp và theo dõi.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Hoạt động đoàn thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới

- Tính đến ngày 27/6/2014, toàn tỉnh đã thành lập mới được 9 mô hình thanh niên làm kinh tế: Tiêu biểu mô hình nuôi 1.200 lợn kết hợp với công ty cổ phần CP của đồng chí Phan Văn Dũng - Huyện Lộc Hà; mô hình chăn nuôi tổng hợp của đồng chí Trần Quốc Toản ở xã Kỳ Bắc - Kỳ Anh; mô hình nuôi rắn mối của đồng chí Trần Hậu Hoàng - TP. Hà Tĩnh; mô hình nuôi cá nước ngọt của đồng chí Phan Bá Hải - Nông trường Hương Sơn; mô hình trồng cam kết hợp với chăn nuôi của đoàn viên Nguyễn Huy Phổ - Huyện Can Lộc…..

- Toàn tỉnh đã xây dựng mới 18 đường điện thanh niên với chiều dài 12,95 km trị giá 151,5 triệu đồng; lắp đặt 54 bảng tin khoa học kĩ thuật và lắp 300 giá treo cờ tại các khu dân cư. Tiêu biểu đơn vị Hương Sơn, Thạch Hà, Lộc Hà, Can Lộc, Thành phố...
- Huy động đoàn viên thanh niên ra quân làm 9,2km đường giao thông nông thôn, nạo vét 20km kênh mương thủy lợi nội đồng, tiêu biểu: Kỳ Anh, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Lộc Hà....

- Thành lập 20 đội TNTN ra quân vệ sinh môi trường, giải tỏa hành lang, phân luồng giao thông, giúp đỡ nhân dân thu hoạch vụ mùa.
- Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 100% cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nạo vét kênh mương. Kết quả toàn tỉnh thu gom, xử lý hơn 47 tấn rác thải với hàng ngàn lượt ĐVTN tham gia, tiêu biểu như huyện đoàn Lộc Hà huy động ĐVTN Đoàn xã Thạch Bằng tiến hành thu gom rác thải, dọn vệ sinh làm sạch 3km khu vực bãi tắm Xuân Hải - Thạch Bằng; Huyện đoàn Can Lộc ra mắt CLB bảo vệ dòng sông quê hương...
- Chỉ đạo tổ chức ra quân tình nguyện "Chỉnh trang vườn hộ, di dời chuồng trại" tại các xã xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu: Huyện đoàn Lộc Hà, Huyện đoàn Thạch Hà, Huyện đoàn Hương Khê.

2. Các hoạt động tập huấn, sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn dân cư

- Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tổ chức lớp tập huấn kỹ năng công tác Đội và hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư Hè 2014 cho 55 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Các học viên được hướng dẫn về nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động hè, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em; bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động Đội trên địa bàn dân cư đồng thời tiếp cận các mô hình mới, các bài múa, hát, sinh hoạt tập thể. Đến nay 12/12 đơn vị triển khai xong tập huấn Đội trên địa bàn dân cư.

- Từ ngày 10 - 19/6/2014, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức thành công khóa Học kỳ trong quân đội cho 78 em học sinh trong toàn tỉnh.

- Ngày 25/6, tại Trường Đại học Hà Tĩnh, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Hội Tin học tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ XVII. Hội thi năm nay có sự tham gia của 105 thí sinh đại diện cho 12 huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn khối các cơ quan tỉnh. Chương trình thi được chia làm 3 bảng: bảng A - khối Tiểu học; bảng B - khối THCS; bảng C - khối THPT. Kết quả: BTC đã trao 4 giải Nhất, 5 giải Nhì, 9 giải Ba và 15 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc đồng thời khen thưởng 3 đơn vị Thành phố Hà Tĩnh, Huyện Can Lộc và Thạch Hà đã tổ chức tốt hội thi cấp huyện và tham gia tốt Hội thi cấp tỉnh. Căn cứ vào kết quả điểm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công nhận 52 thí sinh đạt học sinh giỏi tỉnh môn Tin học.

- Nhằm tăng cường phòng chống đuối nước và tai nạn cho trẻ em trong dịp Hè, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động dạy bơi, học bơi; khai giảng lớp dạy bơi miễn phí cho 78 trẻ em làng trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống đuối nước thông qua hệ thống loa phát thanh của xã, phường, thị trấn; tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm ở những nơi dễ xảy ra tình trạng đuối nước; tổ chức tập huấn phòng chống đuối nước, tập bơi cho học sinh trên địa bàn có nhiều sông suối. Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 11 lớp cho 250 trẻ em tại Thị xã Hồng Lĩnh, Thành Phố Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên. Ngoài ra Hội đồng Đội các cấp còn tổ chức các hoạt động: tổ chức học võ, Dân vũ, các trò chơi dân gian, hội trại cho các em thiếu niên.

- Toàn tỉnh đã tổ chức tặng 4.964 suất quà trị giá 500 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Tiêu biểu đơn vị: Đoàn thanh niên BCH Quân sự tỉnh, Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tổng công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Vũ Quang, Hương Khê, Lộc hà, Hương Sơn, Đức Thọ...

3. Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội

- Sau 1 tháng, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 31 nhà tình nghĩa, nhà chính sách và nhà đồng đội; huy động hàng nghìn lượt ĐVTN tham gia ngày công giúp đỡ xây dựng các gia đình chính sách. Tiêu biểu như: Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì kêu gọi hỗ trợ xây dựng 06 nhà tình nghĩa, 04 nhà chính sách và nhà đồng đội trị giá trên 360 triệu; Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng quyên góp tiền và huy động ĐVTN tham gia xây dựng 02 nhà “Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới”, mỗi căn nhà đơn vị hỗ trợ 60 triệu đồng; Huyện đoàn Đức Thọ hỗ trợ 03 nhà, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng...

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.ting, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức trao tặng 100 xe lăn, xe lắc trị giá 270 triệu đồng cho người khuyết tật trong toàn tỉnh.

- Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ các cở sở Đoàn trong toàn tỉnh đã thành lập 75 đội TNTN giúp 786 hộ dân thu hoạch mùa để kịp thời sản xuất vụ Hè  - Thu; huy động 400 ĐVTN tình nguyện tuyên truyền, vận động nhân dân đặc biệt là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các hộ gia đình trẻ tự giác giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm đến nay đã tình nguyện giúp đỡ được 57 hộ dân di dời về nới ở mới tại dự án Ngàn Trươi Cẩm Trang và Khu kinh tế Vũng Áng. Tiêu biểu đơn vị Vũ Quang, Kỳ Anh.

- Trong tháng 06/2014 toàn tỉnh đã tổ chức được 4 đợt hiến máu tình nguyện thu được 470 đơn vị máu; tổ chức tuyên dương các gương mặt hiến máu tình nguyện. Trong đó có em Nguyễn Thị Mai Sao (SN 1994) quê ở Cương Gián (Nghi Xuân) hiện đang học năm thứ 2 trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã tham gia 20 lần hiến máu nhân đạo. Tiêu biểu: Đơn vị Kỳ Anh; Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; Thành Đoàn Hà Tĩnh.
 - Tổ chức 02 đợt khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 350 đối tượng chính sách. Trong đó huyện Hương Sơn khám và phát thuốc miễn phí cho 150 đối tượng chính sách; huyện đoàn Lộc Hà phối hợp với Đoàn thanh niên Đồn Biên phòng 164 và Đoàn thanh niên tình nguyện Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội tổ chức khám cấp phát thuốc miễn phí cho 200 đối tượng gia đình chính sách tại xã Thạch Bằng.

- Nhằm kịp thời giúp đỡ nhân dân 2 xã Sơn Trà và Sơn Tiến huyện Hương Sơn phòng chống cháy rừng, huyện Đoàn hương Sơn và Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động hơn 500 ĐVTN tham gia chữa cháy. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh thành lập các đội TNTN tại chỗ sẵn sàng ứng cứu và hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Honda Việt Nam trên địa bàn đã tổ chức 03 lớp tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn; Tổ chức thành lập đội TNTN lưu động tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông và giải phóng mặt bằng tại các công trình đang thi công thuộc tuyến đường quốc lộ 1A ở huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. 

- Thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” 100% huyện, thị, thành Đoàn thành lập được các đội TNTN ra quân đảm bảo trật tự ATGT. Toàn tỉnh thành lập 44 đội thanh niên tình nguyện xung kích đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng giao thông tại các điểm thi tốt nghiệp THPT, thi chuyển cấp THCS trong toàn tỉnh
- Chỉ đạo 262 xã, phường, thị trấn tiếp tục tổ chức tuyên truyền phát thanh “Ngày mới với ATGT”; thành lập 262 đội TNTN tuyên truyền nhân dân không phơi thóc, rơm rạ trên các tuyến đường. Sau 1 tháng triển khai thực hiện Chương trình “Ngày mới với an toàn giao thông”, toàn tỉnh đã tổ chức được hơn 1.342 phát thanh các phường, xã, thị trấn. Duy trì 07 đội thanh niên tình nguyện ứng cứu nhanh trên tuyến quốc lộ 1A.
5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Biển và Hải đảo

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức 400 buổi sinh hoạt, xem phim tuyên truyền về Biển và Hải đảo.

- Nhằm đồng hành với ngư dân ra khơi, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với UBMTTQ tỉnh, BCH Bộ Đội Biên Phòng tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, UBND huyện Nghi Xuân và Hải đội 102 - Cảnh sát Biển 1 tổ chức trao tặng quà bao gồm: cờ Tổ quốc, áo phao, phao cứu hộ và các thực phẩm, vật dụng thiết yếu cho 30 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại cảng cá Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tổng trị giá quà tặng là 30 triệu đồng. 

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức tặng quà, áo phao, cờ tổ quốc cho ngư dân và thân nhân các gia đình chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Trong tháng 6/2014 đã tổ chức trao tặng 40 suất quà trị giá 40 triệu đồng; 200 lá cờ tổ quốc; 200 áo phao. Tiêu biểu: Đoàn khối doanh nghiệp; huyện đoàn Lộc Hà; Đoàn khối các cơ quan tỉnh; Đoàn thanh niên công ty Cao sư; huyện Đoàn Kỳ Anh....

- Sau sự kiện gây rối trật tư tại Khu kinh tế Vũng Áng – Kỳ Anh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập Đoàn công tác tình nguyện của Tỉnh đoàn và chỉ đạo 450 ĐVTN khối lực lượng vũ trang, 320 ĐVTN 6 xã Kỳ Liên, Kỳ Lợi, Kỳ Thịnh, Kỳ Phương, Kỳ Long, Kỳ Nam thuộc địa bàn Kỳ Anh tham gia nắm bắt tình hình tại địa bàn, tuyên truyền vận động bà con nhân dân giao nộp tài sản cho đơn vị sản xuất tại công trường thi công; đồng thời tuyên truyền ổn định tư tưởng cho bà con nhân dân tránh bị kẻ xấu lôi kéo, xúi giục. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập Đoàn tình nguyện gồm 250 ĐVTN là y, bác sỹ tham gia giúp đỡ và điều trị kịp thời cho các nạn nhân bị thương trong vụ xô xát tại dự án Formosa, Kỳ Anh.

6. Các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng

Hướng tới kỉ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đẩy mạnh xây dựng các công trình, phần việc để chào mừng. Đến nay đã có: Đoàn thanh niên Tổng công ty Khoáng sản thương mại Hà Tĩnh hỗ trợ xây dựng sân bóng chuyền tại Trường THCS Kỳ Sơn trị giá 30 triệu đồng; công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh xây dựng sân bóng chuyền bằng bê tông hoá trị giá 25 triệu đồng tại nông trường Truông Bát; Huyện đoàn Cẩm Xuyên tổ chức tặng 100 bức chân dung anh Lý Tự trọng cho các cơ sở Đoàn - Đội trong toàn huyện; Thị đoàn Hồng Lĩnh tổ chức xây dựng 01 tủ sách Lý Tự Trọng trị giá 10 triệu đồng cho trường Tiểu học Thuận Lộc. 
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai thực hiện ở một số đơn vị thiếu tập trung, vào cuộc chưa thật sự quyết liệt. Nhiều hoạt động triển khai chưa rõ nét, còn hình thức.

- Tiến độ báo cáo của một số đơn vị còn chậm. Đến ngày 30/6/2012, còn 8  đơn vị chưa gửi báo cáo tháng: Nghi Xuân, Hương Khê, Đoàn TN BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn thanh niên BCH quân sự tỉnh, Đoàn Khối CCQ tỉnh, Đoàn TN Công ty Cao su Hà Tĩnh. Một số đơn vị báo cáo tuần không nộp như: Đoàn TN BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn thanh niên BCH quân sự tỉnh tuần 4 không báo cáo. Để kip thời cập nhật thông tin báo cáo ra trung ương, trong thời gian tới đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát hướng dẫn, công văn, triển khai các hoạt động đúng trọng tâm, trọng điểm. Báo cáo kết quả về Tỉnh Đoàn, qua Ban Thanh thiếu nhi trường học 1 tuần/lần trước 10h ngày thứ 6 hàng tuần và báo cáo tháng trước ngày 30 hàng tháng. 

Trên đây là báo cáo tháng thứ nhất của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.
	Nơi nhận:
- Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; Ban Công tác thiếu nhi TW Đoàn; TW Hội LHTN Việt Nam;
- Các thành viên Ban chỉ đạo Chiến dịch 
TNTN - Hè 2014;

- Thường trực Tỉnh Đoàn; 
- Các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc
 (Gửi qua website Tỉnh đoàn);

- Website Tỉnh Đoàn;
- Lưu./.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

Đã kí
Hà Thị Việt Ánh


