| BCH ĐOÀN TỈNH HÀ TĨNH *** Số 330 KH/TĐTN-BTG | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 04 năm 2017 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động “Theo bước chân những người anh hùng”

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ(27/7/1947 - 27/7/2017),

49 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 – 24/7/2017)

-----------

Thực hiện Kế hoạch số 477/KH-UBND, ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 586-KH/TWĐTN-BTG, ngày 17/3/2017 của Trung ương Đoàn về tổ chức các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Theo bước chân những người anh hùng” Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), 49 nămChiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2017)và triển khai thực hiện trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc lịch sử và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.

- Thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Thông qua hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay.

- Tổ chức các hoạt động đảm bảo trang trọng, sâu sắc, có tác dụng giáo dục sâu sắc, tránh hình thức; tạo sự ủng hộ, phối hợp của các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân cả nước tham gia.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc và sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ

- Tổ chức đồng loạt sinh hoạt Chi đoànchủ điểm tháng 7/2017 trong toàn tỉnh với chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng”.

- Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; về kết quả nổi bật trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” do các cấp bộ Đoàn triển khai, thực hiện.

- Phát động các cấp bộ Đoàn tổ chức “Hành trình tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ” thăm viếng kết hợp với hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tại các địa danh cách mạng, di tích lịch sử - văn hóa, địa chỉ đỏ trong và ngoài tỉnh; chú trọng Khu di tích TNXP Ngã ba Đồng Lộc và Khu Tưởng niệm Lý Tự Trọng.

- Phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tổ chức diễn đàn “Nghe Cựu chiến binh kể chuyện”, “Gặp gỡ nhân chứng lịch sử”,… tại các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh.

- Tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, biểu diễn các ca khúc cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và những chiến công, tấm gương hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sỹ.

- Tổ chức triển lãm hình ảnh theo chủ đề giới thiệu các gương anh hùng, liệt sỹ tiêu biểu của quê hương, đất nước; tổ chức các diễn đàn chia sẻ thông tin, thi tìm hiểu trực tuyến trên mạng internet, đặt biệt là mạng xã hội; xây dựng sách điện tử (ebook) về các anh hùng, liệt sỹ trẻ tuổi; thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền, inforgraphic, ảnh bìa, ảnh đại diện các facebook fanpage, trang cá nhân.

- Tổ chức kết nạp đội viên, hội viên, tham mưu kết nạp đảng viên trẻ tại các khu di tích lịch sử, cách mạng, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, hội viên.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, khu dân cư, các tuyến đường chính, nghĩa trang Liệt sỹ, đài tưởng niệm Liệt sỹ trong toàn tỉnh.

2. Tổ chức các hoạt động, các công trình, phần việc thanh niên tri ân anh hùng, liệt sỹ, người có công, gia đình chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ

- Rà soát, tiếp tục triển khai các cấp bộ Đoàn, đảm nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí, động viên, thăm hỏi, tặng quà các gia đình, thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh, cựu chiến binh, cựu TNXP, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

- Đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên“Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, như: Xây dựng nhà tình nghĩa; tu sửa, làm đẹp nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm liệt sỹ, bia, mộ các anh hùng,liệt sỹ; trồng cây xanh tại các khu di tích cách mạng, địa chỉ đỏ tại các địa bàn trong toàn tỉnh;...

- Tổ chức khảo sát, vận động nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợngày công thanh niên tình nguyện sửa chữa nhà ở bị hư hỏng, xuống cấp cho các thân nhân liệt sỹ, thương binh, cựu chiến binh, cựu TNXP, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức tặng quà, tuyên dương khen thưởng các điển hình con em gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng học giỏi, hiếu thảo, tham gia tích cực trong công tác Đoàn - Hội - Đội.

3.Tổ chức đồng loạt Lễ "Thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ"

* Thời gian, địa điểm:

- Lễ “Thắp nến tri ân” tại các nghĩa trang Liệt sỹ và Đài tưởng niệm Liệt sỹ cấp huyện, thị, thành phố: Đồng loạt tổ chức vào lúc 19h30, ngày 26/07/2017 trong toàn tỉnh.

- Tại các Đài tưởng niệm Liệt sỹ cấp xã, phường, thị trấn: Tùy điều kiện cụ thể của các địa phương, đơn vị có thể tổ chức từ ngày 24/7 - 27/07/2017.

* Công tác chuẩn bị:

- Các huyện, thị, thành Đoàn xây dựng Kế hoạch, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương và triển khai hoạt động trong toàn đơn vị.

- Chuẩn bị các điều kiện âm thanh, ánh sáng, hương, hoa, nến... động viên,khuyến khíchmỗi ĐVTN đóng góp 01 cây nến, hương, hoa để thể hiện tinh thần trách nhiệm và nâng cao ý nghĩa của hoạt động thắp nến tri ân (Mỗi phần mộ đảm bảo một cây nến, một nén hương, một cành hoa tươi).

- Bố trí lực lượng đoàn viên, thanh niên, đội nghi thức thiếu nhi tham gia buổi lễ (Căn cứ vào quy mô của nghĩa trang để huy động lực lượng phù hợp).

- Trang phục buổi lễ: ĐVTN mặc áo thanh niên Việt Nam, quần sẫm màu; ĐVTN khối lực lượng vũ trang mặc trang phục ngành.

- Đối với các đơn vị trực thuộc cần phải liên hệ, phối hợp với các huyện, thị, thành Đoàn để tham gia tổ chức các hoạt động, đặc biệt là Lễ thắp nến tri ân đồng loạt toàn tỉnh vào tối ngày 26/7/2017.

*Nội dung chính của Lễ “Thắp nến tri ân”:

- Ổn định tổ chức;

- Chương trình văn nghệ tri ân;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Lễ dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm;

- Phát biểu tri ân và mặc niệm;

- Giao lưu, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình TBLS, gia đình chính sách...;

- Lễ “Thắp nến tri ân”, thắp hương và đặt hoa lên các phần mộ;

- Kết thúc chương trình.

4.Một số hoạt động tập trung cấp tỉnh:

- Đêm tri ân - Giao lưu, gặp mặt thân nhân đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc: Dự kiến tổ chức tối ngày 23/7/2017 tại Khu di tích TNXP Ngã ba Đồng Lộc;

- Lễ “Thắp nến tri ân” các anh hùng, liệt sỹ hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc: Dự kiến tổ chức tối ngày 23/7/2017 tại Khu di tích TNXP Ngã ba Đồng Lộc;

- Lễ “Thắp nến tri ân” Anh hùng, Liệt sỹ Lý Tự Trọng: Dự kiến tổ chức tối ngày 25/7/2017 tại Khu Tưởng niệm Lý Tự Trọng, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà.

- Đồng loạt tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” các Anh hùng, Liệt sỹ tại các Nghĩa trang Liệt sỹ, Đài tưởng niệm Liệt sỹ; tổ chức tối ngày 26 - 27/7/2017 tại các địa phương, cơ sở trong toàn tỉnh; Lễ“Thắp nến tri ân”quy mô cấp tỉnh tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Nầm - Hương Sơn.

- Khám, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí, tặng quà tri ân (1.000 đối tượng): Dự kiến từ ngày 18 - 27/7/2017 tại các xã khó khăn, vùng núi, vùng biển, xã nông thôn mới của tỉnh.

- Trại hè thiếu nhi về nguồn năm 2017: Dự kiến tổ chức trước 10/7/2017 tại Khu di tích TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

5. Khẩu hiệu tuyên truyền

- “Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng, Liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

- "Tuổi trẻ Hà Tĩnh sống, lao động, học tập và rèn luyện xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng,Thương binh, Liệt sỹ".

- "Noi gương các Anh hùng, Thương binh, Liệt sỹ, Tuổi trẻ Hà Tĩnh đoàn kết, xung kích xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh".

- "Tuổi trẻ Hà Tĩnh tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)".

- "Tuổi trẻ Hà Tĩnh xung kích, tình nguyện đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng".

- "Mỗi đoàn viên thanh niên hãy làm một việc cụ thể, thiết thực góp phần chăm sóc gia đình chính sách và người có công với nước".

- “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tích cực đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)".

- "Chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng là trách nhiệm của toàn xã hội".

6. Thời gian triển khai, thực hiện

Các hoạt động “Theo bước chân những người anh hùng” Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017) được tổ chức từ tháng 6 - 7/2017; đợt hoạt động cao điểm từ 01/7- 27/7/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh Đoàn

- Xây dựng Kế hoạch,hướng dẫn, chỉ đạotriển khai, thực hiện trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh;phối hợp với cơ quan báo chí trung ương, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tuyên truyềncác hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”,Lễ “Thắp nến tri ân”đồng loạt trong toàn tỉnh và các hoạt động quy mô lớn trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin của Đoàn, Hội, Đội.

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn làm bộ phận thường trực, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ trong tuổi trẻ toàn tỉnh; tham mưu, chỉ đạo tổ chức các hoạt động Lễ “Thắp nến tri ân” quy mô cấp tỉnh theo Kế hoạch đề ra.

- Giao Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn cùng với Hội LHTN tỉnh phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tổ chức hoạt động khám, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho 1.000 đối tượng tại các xã khó khăn, vùng núi, vùng biển, xã nông thôn mới của tỉnh.

- Giao Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn tham mưu, chỉ đạo triển khai các hoạt động trong khối thanh thiếu nhi trường học; phối hợp tổ chức Trại hè thiếu nhi năm 2017.

- Giao Ban Thanh niên Nông thôn, Đô thị Tỉnh đoàn tham mưu, chỉ đạo triển khai các hoạt động trong khối thanh niên nông thôn, đô thị; triển khai, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên “Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn”.

- Giao Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Cựu TNXP tỉnh, Ban Quản lý Khu di tích TNXP Ngã ba Đồng Lộc tổ chức Đêm tri ân - Giao lưu, gặp mặt thân nhân đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

- Giao Văn phòng Tỉnh đoàn làm chủ trì phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác hậu cần, lễ tân, dự trù kinh phí và các điều kiện liên quan trong các hoạt động quy mô cấp tỉnh.

2. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc

- Trên cơ sở hướng dẫn này, các huyện, thị, thành Đoàn xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức các hoạt động “Theo bước chân những người anh hùng” Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), 49 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2017) trong toàn địa phương, đơn vị; phối hợp với Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Hội Cựu chiến binh cùng cấp để tổ chức đợt cao điểm“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; triển khai đồng loạt sinh hoạt Đoàn chủ điểm tháng 7/2017 “Theo bước chân những người anh hùng” và Lễ “Thắp nến tri ân” các Anh hùng, Liệt sỹ đảm bảo có ý nghĩa, hiệu quả thiết thực; đảm bảo 100% các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc có công trình, phần việc thanh niên tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ (rõ nét, có gắn biển).

- Giao Ban Thường vụ Huyện đoàn Hương Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” quy mô cấp tỉnh tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Nầm - Hương Sơn.

- Giao Ban Thường vụ Huyện đoàn Thạch Hà, Can Lộc phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức tốt các hoạt động diễn ra tại địa bàn, đặc biệt là tại Khu di tích TNXP Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng.

- Các Đoàn trực thuộc chủ động liên hệ, phối hợp với các huyện, thị, thành Đoàn để tổ chức các hoạt động“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và Lễ “Thắp nến tri ân” tại các địa phương, cơ sở trong tỉnh.

3. Các đơn vị cấp 2 Tỉnh đoàn

- Căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, triển khai tổ chức các hoạt động “Theo bước chân những người anh hùng” Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), 49 năm Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2017) trong đơn vị; tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công và gia đình chính sách trên địa bàn công tác, lao động, sản xuất.

- Giao Ban Quản lý Khu di tích TNXP Ngã ba Đồng Lộc, Ban Quản lý Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng phối hợp với các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn và các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động diễn ra tại khu vực do đơn vị quản lý.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, đơn vị cấp 2 Tỉnh đoàn triển khai thực hiện thành công đảm bảo ý nghĩa thiết thực; cáo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 05/8/2017.

| Nơi nhận: - Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng TW Đoàn; - UBND tỉnh; - Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; - Sở LĐ-TBXH, Hội Cựu chiến binh tỉnh; - Thường trực, các Ban Tỉnh đoàn; - Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; - Các đơn vị cấp 2 Tỉnh đoàn; - Website Tỉnh đoàn; - Lưu VP; Ban Tuyên giáo. | TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN PHÓ BÍ THƯ (đã ký) Lê Thành Đông |
| --- | --- |